## Grupplanering
VECKA | DATUM | UPPGIFTSBESKRIVNING | TOTAL TID | MÖTE/FÖRELÄSNING | PRIORITET (1-4) (1 = HÖGST) | ANTECKNINGAR | UPPGIFTER
v. 5 (1) | Onsdag, 30/01-19 | Planeringsmöte #1: - Plan för resten av v.5 | Halvdag 15:00 - 17:00 | Föreläsning 13:15-15:00, E105 (Planering) Första mötet 15:00 - 17:00 | N/A | Fika (v.5): Mikael, CW Erik borta, 1/2-4/2 Mikael borta, 2/2-3/2 Olivia borta, 1/2 | Onsdag, 2019-01-30, 23:55 - Unity-projekt inlämning
| Torsdag, 31/01-19 | Konceptsession: - MDA, DDE, Aesthetics - Tema - Estetik - Mekanik | Heldag 10:00 - 16:00 | Konceptmöte 10:00 - 16:00
| Fredag, 01/02-19 | Grupplanering: - Veckovis planering - Riskanalys - Beskrivning | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
Lördag, 02/02-19
Söndag, 03/02-19
v. 6 (2) | Måndag, 04/02-19 | Konceptarbete: - Programmering: Prototypmekanik (inför 2:a sprint) - Lukas: Main mechanics, Rikard: FX, Erik: UI - Grafik: Bakgrund, karaktärer, stil - Mikael: Tiles/Terrain-koncept, Olivia: UI & Logo-koncept Viktor & Alvina: Karaktärer-koncept, Julia: BG-art-koncept - Musik: Koncept, leitmotif, idee fix - Johan: Leitmotif-koncept, Alex: Stems, idee fix-koncept - Design: Mekanik, temaöversikt - Sigrid: Leveldesign,-koncept William: UI-koncept - Ljud: Koncept, atmosfär, SFX etc - CW: UI, Meny, administration, planering - Game Writing: Ev. story, karaktärer, värld etc - Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) Mekanik, grafik (2) Musikoncept (3) Temaöversikt (3) Story, karaktärer (4) Prototypmekanik (4) Ljuddesign | Fika (v.6): Alex, Sigge, Manne Aydan borta, 31/1-8/2 | Tisdag, 2019-01-05, 09:15 - Grupplanering klar, Lead-möte
| Tisdag, 05/02-19 | Konceptarbete: - Programmering: Prototypmekanik (inför 2:a sprint) - Lukas: Main mechanics, Rikard: FX, Erik: UI - Grafik: Bakgrund, karaktärer, stil - Mikael: Tiles/Terrain-koncept, Olivia: UI & Logo-koncept Viktor & Alvina: Karaktärer-koncept, Julia: BG-art-koncept - Musik: Koncept, leitmotif, idee fix - Johan: Leitmotif-koncept, Alex: Stems, idee fix-koncept - Design: Mekanik, temaöversikt - Sigrid: Leveldesign,-koncept William: UI-koncept - Ljud: Koncept, atmosfär, SFX etc - CW: UI, Meny, administration, planering - Game Writing: Ev. story, karaktärer, värld etc - Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Lead-avstämning Grupplanering 09:40 - 10:00, G114 Morgonmöte 10:30 - 11:30
| Onsdag, 06/02-19 | Konceptarbete: - Programmering: Prototypmekanik (inför 2:a sprint) - Lukas: Main mechanics, Rikard: FX, Erik: UI - Grafik: Bakgrund, karaktärer, stil - Mikael: Tiles/Terrain-koncept, Olivia: UI & Logo-koncept Viktor & Alvina: Karaktärer-koncept, Julia: BG-art-koncept - Musik: Koncept, leitmotif, idee fix - Johan: Leitmotif-koncept, Alex: Stems, idee fix-koncept - Design: Mekanik, temaöversikt - Sigrid: Leveldesign,-koncept William: UI-koncept - Ljud: Koncept, atmosfär, SFX etc - CW: UI, Meny, administration, planering - Game Writing: Ev. story, karaktärer, värld etc - Emil: World Building | Heldag 10:00 - 17:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00 Föreläsning 13:15-15:00, E105 (Gruppdynamik)
| Torsdag, 07/02-19 | Konceptarbete: - Programmering: Prototypmekanik (inför 2:a sprint) - Lukas: Main mechanics, Rikard: FX, Erik: UI - Grafik: Bakgrund, karaktärer, stil - Mikael: Tiles/Terrain-koncept, Olivia: UI & Logo-koncept Viktor & Alvina: Karaktärer-koncept, Julia: BG-art-koncept - Musik: Koncept, leitmotif, idee fix - Johan: Leitmotif-koncept, Alex: Stems, idee fix-koncept - Design: Mekanik, temaöversikt - Sigrid: Leveldesign,-koncept William: UI-koncept - Ljud: Koncept, atmosfär, SFX etc - CW: UI, Meny, administration, planering - Game Writing: Ev. story, karaktärer, värld etc - Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Fredag, 08/02-19 | 1:A SPRINT - SPELKONCEPT | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 09/02-19
Söndag, 10/02-19
v. 7 (3) | Måndag, 11/02-19 | Demoarbete ¦ Färdigställning av koncept: - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: UI, Sigge: Leveldesign - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: SFX, planering, administration - Musik: Nivåmusik, meny-stem - Johan: Nivåmusik, Alex: Meny-stems - Programmering: Basprogrammering (inför 2:a sprint) - Lukas: Fallfysik, Rikard: Koliision, Erik: UI - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: UI, Julia: Bakgrund, Mikael: Tiles/Terrain färdigställning - Alvina & Viktor: Karaktärsutveckling - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan: Bakgrund & karaktärer, Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) Programmering: Fallfysik, kollision, rotation, UI (1) Musik: Nivåmusik (1) Grafik: Tiles, huvudkaraktär- sprite, skiss startmeny (1) Ljud: Rotation SFX (1): Game Design: Controls, UI, första nivå (2) Programmering: UI, FX (2) Grafik: Bakgrund skisser, utvecklad startmeny (2): Game Design: Mekanik info (3) Musik: Meny musik (3) Grafik: NPC skisser, meny splash (3) Ljud: Landning "duns" | Fika (v.7): Rikard, Erik | Måndag, 2019-02-11, 23:55 - Individuell planering, inlämn. Onsdag, 2019-02-13, 10:15 - Seminarie (läsning kurslit. samt frågorna i Kurs PM) Sidor: ___, Bok: ___
| Tisdag, 12/02-19 | Demoarbete ¦ Färdigställning av koncept: - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: UI, Sigge: Leveldesign - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: SFX, planering, administration - Musik: Nivåmusik, meny-stem - Johan: Nivåmusik, Alex: Meny-stems - Programmering: Basprogrammering (inför 2:a sprint) - Lukas: Fallfysik, Rikard: Koliision, Erik: UI - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: UI, Julia: Bakgrund, Mikael: Tiles/Terrain färdigställning - Alvina & Viktor: Karaktärsutveckling - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan: Bakgrund & karaktärer, Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Onsdag, 13/02-19 | Demoarbete ¦ Färdigställning av koncept: - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: UI, Sigge: Leveldesign - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: SFX, planering, administration - Musik: Kompositioner, meny-stem - Johan: Kompositioner, Alex: Meny-stems - Programmering: Spelprototyp, UI (inför 2:a sprint) - Lukas: Huvudmekanik, Rikard: FX, Erik: UI - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: UI, Julia: Bakgrund, Mikael: Tiles/Terrain färdigställning - Alvina & Viktor: Karaktärutveckling - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan: Bakgrund & karaktärer, Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 12:00 - 11:00 Seminarium 2A: 10:15 - 11:15, A204 2B: 10:15 - 11:15, A206 (Gruppdynamik)
| Torsdag, 14/02-19 | Demoarbete ¦ Färdigställning av koncept: - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: UI, Sigge: Leveldesign - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: SFX, planering, administration - Musik: Kompositioner, meny-stem - Johan: Kompositioner, Alex: Meny-stems - Programmering: Spelprototyp, UI (inför 2:a sprint) - Lukas: Huvudmekanik, Rikard: FX, Erik: UI - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: UI, Julia: Bakgrund, Mikael: Tiles/Terrain färdigställning - Alvina & Viktor: Karaktärutveckling - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan: Bakgrund & karaktärer, Emil: World Building | Heldag 14:00 - 16:00 | Inriktningsavstämmning 1 Ansvar och arbetsmetoder GW: 10:15 - 12:00, G324 G: F.r.o.m 9:00 L&M: 10:00 - 11:00, D104 D: 9:40 - 10:30, H302 P: 13:35 - 14:05, G107 "Morgonmöte" 15:00 - 16:00
| Fredag, 15/02-19 | 2:A SPRINT - SPELBAR DEMO | Heldag 10:00 - 16:00 | Föreläsning 10:15 - 12:00, E105 (Speltestning) Officiellt möte 12:30 - 13:30 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 16/02-19
Söndag, 17/02-19
v. 8 (4) | Måndag, 18/02-19 | Alphaarbete ¦ Utveckling av demo - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: Refined UI, Sigge: Leveldesign (3st); pussel 1 - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Levelmusik, meny-stems - Johan: Levelmusik, Alex: Meny-stems - Programmering: Controls, UI, implementering (inför 2:a sprint) - Lukas: Leveldesign, Rikard: Controls, Erik: Element - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: UI, Julia: Bakgrund, Mikael: Tiles/Terrain färdigställning - Alvina & Viktor: Karaktärutveckling - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan: Bakgrund & NPCs, Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Demostration Speltestning 09:00 - 09:30, P001 Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) Programmering: Controls, leveldesign element (1) Musik: Levelmusik, menymusik (1) Grafik: Animerad huvudkar- aktär, alpha tiles, färdig startmeny (1): Game Design: UI, tre nivåer, arkitektur till prog. (2) Programmering: Inventory för ljud- effekter och anima- tioner. (2) Grafik: Animationseffekter, alpha bakgrunder, NPC skisser, objekt (2): Game Design: Internt speltest (2): Game Writing: Dialog exempel (3) Programmering: Mobilt stöd (3) Grafik: Övrig animation, draft av logga (3) Musik: Specificerad musik | Fika (v.8):
| Tisdag, 19/02-19 | Alphaarbete ¦ Utveckling av demo - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: Refined UI, Sigge: Leveldesign (3st); pussel 1 - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Levelmusik, meny-stems - Johan: Levelmusik, Alex: Meny-stems - Programmering: Controls, UI, implementering (inför 2:a sprint) - Lukas: Leveldesign, Rikard: Controls, Erik: Element - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: UI, Julia: Bakgrund, Mikael: Tiles/Terrain färdigställning - Alvina & Viktor: Karaktärutveckling - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan: Bakgrund & NPCs, Emil: World Building | Heldag 10:00 - 16:00 | Föreläsning 10:15 - 12:00, E105 (Samhälle och etik) Morgonmöte 12:30 - 13:30
| Onsdag, 20/02-19 | Alphaarbete ¦ Utveckling av demo - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: utveckling UI, Sigge: Leveldesign: arkitektur - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Levelmusik, meny-stems - Johan: Levelmusik, Alex: Meny-stems - Programmering: Controls, UI, implementering (inför 2:a sprint) - Lukas: Animationer, Rikard: Ljudeffekter, Erik: UI - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: Interaktiva objekt, Julia: Startmeny (klar), Mikael: Alpha tiles - Alvina & Viktor: Animerad huvudkaraktär, NPC skisser - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan & Emil: Ev. nya karaktärer | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Torsdag, 21/02-19 | Alphaarbete ¦ Utveckling av demo - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: utveckling UI, Sigge: Leveldesign: arkitektur - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Levelmusik, meny-stems - Johan: Levelmusik, Alex: Meny-stems - Programmering: Controls, UI, implementering (inför 2:a sprint) - Lukas: Animationer, Rikard: Ljudeffekter, Erik: UI - Grafik: UI, Karaktärer, Bakgrund - Olivia: Interaktiva objekt, Julia: Startmeny (klar), Mikael: Alpha tiles - Alvina & Viktor: Animerad huvudkaraktär, NPC skisser - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan & Emil: Ev. nya karaktärer | Heldag 10:00 - 16:00 | Seminarium 2A: 10:15 - 12:00, A204 2B: 10:15 - 12:00, A206 (Samhälle och etik) Morgonmöte 12:30 - 13:30
| Fredag, 22/02-19 | 3:E SPRINT - SPELBAR ALPHA | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 23/02-19
Söndag, 24/02-19
v. 9 (5) | Måndag, 25/02-19 | Betaarbete ¦ Utveckling av alpha - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: Skisser på ny mekanik, Sigge: Fort. leveldesign - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Mastering, edit och stingers - Johan & Alex: Mastering - Programmering: Implementering - Lukas: Animationer, Rikard: SFX, FX, Erik: Generell design - Grafik: Cutscenes, NPC sprite, Bakgrunder - Olivia: Logga (draft), Julia: Storyboard, Mikael: Beta tiles - Alvina & Viktor: Animerad huvudkaraktär, NPC skisser - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan & Emil: Storyboard, ev. nya tillägg | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar Föreläsning 13:15 - 15:00, E105 (Presentationsteknik) | (1) Musik: Master, edit (1) Grafik: Cutscenes/storyb, färdig NPC sprite, Bakgrunder (Beta), Logga (draft), Beta tiles (1) Game Design: Mekanik info, finslipad nivå (1) Game Writing: Cutscenes, storyb. (2) Grafik: Logga klar, objekt sprites, NPC animationer, Effect tiles (2) Musik: Stingers (2) Game Design: Skisser på mekanik, Pussel i level design, Nivåkarta (3) Programmering: Mobilt stöd (3) Grafik: Bearbetad cutscene, Talk sprites, Objekt anim. Företag draft | Fika (v.9):
| Tisdag, 26/02-19 | Betaarbete ¦ Utveckling av alpha - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: Skisser på ny mekanik, Sigge: Fort. leveldesign - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Mastering, edit och stingers - Johan & Alex: Mastering - Programmering: Implementering - Lukas: Animationer, Rikard: SFX, FX, Erik: Generell design - Grafik: Cutscenes, NPC sprite, Bakgrunder - Olivia: Logga (draft), Julia: Storyboard, Mikael: Beta tiles - Alvina & Viktor: Animerad huvudkaraktär, NPC skisser - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan & Emil: Storyboard, ev. nya tillägg | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Onsdag, 27/02-19 | Betaarbete ¦ Utveckling av alpha - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: Nivåkarta, Sigge: Nya hinder, pussel - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Mastering, edit och stingers - Johan & Alex: Ev. tillägg, stingers - Programmering: Implementering - Lukas: Animationer, Rikard: SFX, FX, Erik: Generell design - Grafik: Cutscenes, NPC sprite, Bakgrunder - Olivia: Tillägg, objekt, Julia: Cutscenes, Mikael: Effect tiles - Alvina & Viktor: NPC sprites, NPC animationer - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan & Emil: Cutscenes m. Julia | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00 Lead-avstämning Speltestning 15:00 - 15:20, G114
| Torsdag, 28/02-19 | Betaarbete ¦ Utveckling av alpha - Game Design: Levelutveckling/mekanismer, UI - William: Nivåkarta, Sigge: Nya hinder, pussel - Ljud: Meny SFX, mekanik SFX - CW: Controls SFX, meny SFX, planering, administration - Musik: Mastering, edit och stingers - Johan & Alex: Ev. tillägg, stingers - Programmering: Implementering - Lukas: Animationer, Rikard: SFX, FX, Erik: Generell design - Grafik: Cutscenes, NPC sprite, Bakgrunder - Olivia: Tillägg, objekt, Julia: Cutscenes, Mikael: Effect tiles - Alvina & Viktor: NPC sprites, NPC animationer - Game Writing: Narrativ utveckling, bakgrund - Aydan & Emil: Cutscenes m. Julia | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Fredag, 01/03-19 | -------------------- MITTREDOVISNING: 9:00 - 17:00 --------------------- 4:E SPRINT - SPELBAR BETA | Heldag 10:00 - 16:00 | Redovisning (CW & Emil) 9:25 - 9:45, INSIKTEN Officiellt möte 12:00 - 11:00 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 02/03-19
Söndag, 03/03-19
v. 10 (6) | Måndag, 04/03-19 | Betafortsättning ¦ Korrigeringsarbete från speltest - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) (2) (3) (4) | Fika (v.10):
| Tisdag, 05/03-19 | Betafortsättning ¦ Korrigeringsarbete från speltest - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Onsdag, 06/03-19 | Betafortsättning ¦ Korrigeringsarbete från speltest - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 12:00 - 13:00 Inriktningsavstämmning 2 Efter mittredovisningen GW: 13:15 - 15:00, E109 G: F.r.o.m 9:00 L&M: 10:00 - 11:00, D104 D: 10:30 - 11:10, E106 P: 10:10 - 10:40, G107
| Torsdag, 07/03-19 | Betafortsättning ¦ Korrigeringsarbete från speltest - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Fredag, 08/03-19 | Betafortsättning ¦ Korrigeringsarbete från speltest - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 09/03-19
Söndag, 10/03-19
v. 11 (7) | Måndag, 11/03-19 | Finslipsningsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) (2) (3) (4) | Fika (v.11): | Fredag, 2019-03-15, 23:55 - Seminarierapport (Gruppdynamik II)
| Tisdag, 12/03-19 | Finslipsningsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Seminarium 10:15 - 12:00, A104 (Gruppdynamik II) Morgonmöte 12:30 - 13:30
| Onsdag, 13/03-19 | Finslipsningsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Torsdag, 14/03-19 | Finslipsningsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Fredag, 15/03-19 | Finslipsningsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 16/03-19
Söndag, 17/03-19
v. 12 (9) | Måndag, 18/03-19 | Tilläggsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) (2) (3) (4) | Fika (v.12): | Fredag, 2019-03-22, 23:55 - Speltestrapport (Gruppuppgift)
| Tisdag, 19/03-19 | Tilläggsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Onsdag, 20/03-19 | Tilläggsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Torsdag, 21/03-19 | Tilläggsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Morgonmöte 10:00 - 11:00
| Fredag, 22/03-19 | Tilläggsarbete: - Game Design: N/A - William: N/A, Sigge: N/A - Ljud: N/A - CW: N/A - Musik: N/A - Johan & Alex: N/A - Programmering: N/A - Lukas: N/A, Rikard: N/A, Erik: N/A - Grafik: N/A - Olivia: N/A, Julia: N/A, Mikael: N/A - Alvina & Viktor: N/A - Game Writing: N/A - Aydan & Emil: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad har hänt i veckan? - Vad är klart? - Ev. omplanering
Lördag, 23/03-19
Söndag, 24/03-19
v. 13 (9) | Måndag, 25/03-19 | - Launchprep, sista detaljer/fixes: - Grafik: N/A - Game Design: N/A - Programmering: N/A - Game Writing: N/A - Ljud & Musik: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Officiellt möte 10:00 - 11:00 - Vad händer i veckan? - Vad ska vara klart? - Pot. problem/ändringar | (1) (2) (3) (4) | Fika (v.13): | Söndag, 2019-03-31, 23:55 - Individuell rapport, inlämn.
| Tisdag, 26/03-19 | - Launchprep, sista detaljer/fixes: - Grafik: N/A - Game Design: N/A - Programmering: N/A - Game Writing: N/A - Ljud & Musik: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Övningsredovisning 9:25 - 9:45, INSIKTEN (CW & Emil)
| Onsdag, 27/03-19 | - Launchprep, sista detaljer/fixes: - Grafik: N/A - Game Design: N/A - Programmering: N/A - Game Writing: N/A - Ljud & Musik: N/A | Heldag 10:00 - 16:00 | Slutmöte 10:00 - 11:00 - Redovisningstillägg - Sista ändringar till spel - Pot. problem/ändringar
| Torsdag, 28/03-19 | ----------- SLUTREDOVISNING: 9:00 - 17:00 ------------ |  | Slutredovisning 9:25 - 9:45, INSIKTEN (CW & Emil)
| Fredag, 29/03-19 | GAME LAUNCH
Lördag, 30/03-19
Söndag, 31/03-19

## Kontaktlista
Kontaktlista
Game Director | Carl-William Bernulf | Administration, organisering; överser projektet ¦ Sound design (Ljud) | Telefon: 073 80 80 214 | carlwilliambernulf@gmail.com
Creative Director | Emil Nero | Assisterande och agerande projektledare ¦ World building (Game Writing) | Telefon: 073 - 414 89 31 | definitivtemil@gmail.com
Lead Game Designer | Sigrid Söderberg | Level design, överser arbetet för alla Game Designers | Telefon: 0733407818 | pixlscout@gmail.com
Lead Game Writer | Aydan Kanani | Narrative, överser arbetet för alla Game Writers | Telefon: 070 - 795 25 58 | kanani.aydan@gmail.com
Lead Programmer | Lukas Lagerholm | Main mechanics, överser arbetet för alla Programmers | Telefon: 0723341283 | lukas.lagerholm@gmail.com
Lead Composer | Johan Bergström | Huvudteman, överser arbetet för alla Composers | Telefon: 073 - 939 88 84 | johanbergstrm96@gmail.com
Lead Art Director | Alvina Månsson | Character design, överser arbetet för alla Artists | Telefon: 076 89 08 388 | mansson99@gmail.com
Composer | Alex Jonsson Bode | Stingers och dylikt | Telefon: 0706969619 | alexjb0812@gmail.com
Designer | William Linderoth | User Interface | Telefon: 0760260704 | william.linderoth@gmail.com
Artist | Mikael Ytterstedt | Tiles & Terrain | Telefon: 0737-515423 | Mikael.Ytterstedt@Gmail.com
Artist | Olivia Ramviken | UI & Logo | Telefon: 076 791 79 97 | olivia.ramviken@gmail.com
Artist | Viktor Nyman | Characters | Telefon: 0737333738 | viktor.nyman92@gmail.com
Artist | Julia Törnquist | BG-art | Telefon: 0727146555 | Julia.tornqvist98@gmail.com
Programmer | Rikard Larsson | Special effects | Telefon: 072 515 96 60 | rikard.nt.larsson@hotmail.com
Programmer | Erik Hellström | User Interface | Telefon: 070 047 86 25 | erikh99@gmail.com

## Förhållningsregler
Förhållningsregler
-1 | Håll en civil ton och led med ett vuxet bemötande | Anteckningar:
-2 | Kommunicera! - ändringar i schema, process, sjukdom etc. | Anteckningar:
-3 | Professionell atmosfär för professionellt arbete | Anteckningar:
-4 | Respektera andras arbetssätt och processer | Anteckningar:
-5 | Var nyfiken och lyhörd ang. vad andra gör, ev. hjälp till | Anteckningar:

## Riskanalys
Riskanalys
Riskbeskriving | Sannolikhet (1-4) (1=Störst) | Konsekvens (1-4) (1=Störst) | Åtgärd
Tekniska problem | 2 | 2 | Jobba analogt / egna enheter
Sjukdom | 1 | 2 | Kommunikation, så att arbetsbelastningen temprärt kan anpassas
Frånvaro | 3 | 2 | Minska arbetsbelastning / ändra deluppgifter
Förseningar med deluppgifter | 1 | 2 | Planeringsbuffert
Konflikter | 3 | 2 | Skamvrå / kommunikation
Kreativa skillnader | 1 | 1 | Följ Leads/Directors
Anmäld avsaknad av ledare | 3 | 2 | Långsammare kommunikation, via text-chatt
Oanmäld avsaknad av ledare | 4 | 1 | Tillfälligt rollbyte / "befordran"

## Kod
2019-01-30
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-16
2019-02-17
2019-02-18
2019-02-19
2019-02-20
2019-02-21
2019-02-22
2019-02-23
2019-02-24
2019-02-25
2019-02-26
2019-02-27
2019-02-28
2019-03-01
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-04
2019-03-05
2019-03-06
2019-03-07
2019-03-08
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-11
2019-03-12
2019-03-13
2019-03-14
2019-03-15
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-20
2019-03-21
2019-03-22
2019-03-23
2019-03-24
2019-03-25
2019-03-26
2019-03-27
2019-03-28
2019-03-29
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-01
2019-04-02
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-05
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-08
2019-04-09
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-22
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-27
2019-04-28
2019-04-29
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29